## Tool Chart
| A. 1 | A. 2 | A. 3 | B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | B.5 | B.6 | B.7 | B.8 | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 | D.1 | D.2 | E.1 | E.2 | F.1 | F.2 | F.3 | F.4 | F.5 | F.6 | F.7 | G.1 | G.2 | G.3 | G.4 | G.5 | G.6 | G.7 | G.8 | G.9 | G.10 | G.11 | G.12 | G.13 | H.1 | H.2 | H.3 | I.1 | I.2 | I.3 | I.4 | J.1 | J.2 | J.3 | J.4 | K.1 | K.2 | K.3 | L.1 | L.2 | L.3 | L.4 | M.1 | M.2 | N.1 | N.2 | N.3 | N.4 | N.5 | N.6 | O.1 | O.2 | O.3 | O.4 | O.5 | O.6 | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | P.7 | Q.1 | Q.2 | Q.3 | Q.4 | Q.5 | Q.6 | Q.7 | Q.8 | Q.9 | R.1 | R.2 | R.3 | S.1 | S.2 | S.3
Cleco Pliers | bar: C.2; C.4; C.6; F.1; F.3; F.6 to F.7; G.7; G.9 to G.11; G.13; I.1; I.3 to I.4; K.3 to L.1; P.1; P.6
Drill | bar: C.3; C.5 to C.6; G.4; G.8; G.10; G.12; I.2; I.4; J.3 to J.4; K.3; N.3; N.5 to N.6; O.3; O.5 to O.6; S.1
#30 Drill Bit | bar: C.3; C.5 to C.6; G.4; G.8; G.10; G.12; I.2; I.4; J.3 to J.4; S.1
#40 Drill Bit | bar: K.3
Right Tin Snips | bar: B.1
Rivet Squeezer | bar: L.3; M.2
Rivet Gun | bar: F.5; H.1 to H.2; Q.5 to Q.7; Q.9
Back Riveting Bar | bar: F.5; Q.5 to Q.7; Q.9
Pop Rivet Tool | bar: F.2; F.4; F.7; H.3; P.4; P.7; S.3
Bucking Bar | bar: H.1 to H.2
Seaming Tool | bar: R.3
Clamp | bar: G.2; G.6; J.2; J.4; K.2; P.3
Cleco Clamps | bar: J.2; J.4; K.2
Rivet Tape | bar: F.5; Q.3
Regular Die | bar: F.5; Q.3
Flush Die
Dimple Die | bar: E.1 to E.2
C-Frame Dimpler | bar: E.1 to E.2; L.4
File | bar: D.2; L.2; M.1; N.1
Bench Grinder | bar: B.2; B.6 to B.8
Microstop | bar: N.2 to N.3; N.5 to N.6; O.2 to O.3; O.5 to O.6
Rolling Bar and clamp | bar: N.2 to N.3; N.5 to N.6; O.2 to O.3; O.5 to O.6
Drill Guide | bar: K.3; N.2 to N.3; N.5 to N.6; O.2 to O.3; O.5 to O.6
Large Drill Bit | bar: D.1; G.13; L.2; M.1; N.1; O.1; R.1; S.2
Time (min)

## Step Dependence
A. 1 | A. 2 | A. 3 | B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | B.5 | B.6 | B.7 | B.8 | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 | D.1 | D.2 | E.1 | E.2 | F.1 | F.2 | F.3 | F.4 | F.5 | F.6 | F.7 | G.1 | G.2 | G.3 | G.4 | G.5 | G.6 | G.7 | G.8 | G.9 | G.10 | G.11 | G.12 | G.13 | G14 | H.1 | H.2 | H.3 | I.1 | I.2 | I.3 | I.4 | J.1 | J.2 | J.3 | J.4 | K.1 | K.2 | K.3 | L.1 | L.2 | L.3 | L.4 | M.1 | M.2 | N.1 | N.2 | N.3 | N.4 | N.5 | N.6 | O.1 | O.2 | O.3 | O.4 | O.5 | O.6 | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | P.7 | Q.1 | Q.2 | Q.3 | Q.4 | Q.5 | Q.6 | Q.7 | Q.8 | Q.9 | R.1 | R.2 | R.3 | S.1 | S.2 | S.3
A. 2
A. 3
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6 | [16 empty] | must debur before rivieting
D.1 | [20 empty] | CP-1 and CP2 no need filed
D.2
E.1
E.2
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6
F.7
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
G.8
G.9
G.10
G.11
G.12
G13
G14
H.1
H.2
H.3
I.1
I.2
I.3
I.4
J.1
J.2
J.3
J.4
K.1
K.2
K.3
L.1
L.2
L.3
L.4
M.1
M.2
N.1
N.2
N.3
N.4
N.5
N.6
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5
O.6
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9
R.1
R.2
R.3
S.1
S.2
S.3

## Part Dependence Steps
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | I3 | I4 | J1 | J2 | J3 | J4 | K1 | K2 | K3 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | M2 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | R1 | R2 | R3 | S1 | S2 | S3 | S4
CP-1 | bar: B4; C1 to C5; D1 to F5; I1 to I3; J1 to J3; K1 to L4; P2 to S4
CP-2 | bar: C6 to E2; F6 to F7; I4; J4 to L4; P1 to Q1; Q4 to S4
CP-3 | bar: B4 to B6; G1 to G5; G7 to H3; J1 to K2; N1; N3 to N6; P1 to P7; Q2; Q4 to Q9
CP-4 | bar: B4 to B6; K2 to K3; O1; O3 to O6; Q1 to Q2; Q4 to Q9
A-905-L | bar: B5; G1 to G5; G7 to G10; G14 to H1; I1 to K2; M1 to M2; P1 to P7
A-905-R | bar: B5; G1 to G5; G11 to G12; G14; H2; I1 to K2; M1 to M2; P1 to P7
A-910-L | bar: B1 to B4; B6; C1 to F7
A-910-R | bar: B1 to B4; B6; C1 to F7
A-908 | bar: G6 to H3

## Part Dependance Sectons
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | j | K | L | M | N | O | P | Q | R | S
CP-1 | bar: B to F; I to L; P to S
CP-2 | bar: B to F; I to L; P to S
CP-3 | bar: B; G to H; j to K; N; P to Q
CP-4 | bar: B; K; O; Q
A-905-L | bar: G to I; K; M; P
A-905-R | bar: G to I; K; M; P
A-910-L | bar: C to F
A-910-R | bar: C to F
A-908 | bar: G to H

## Section Dependence
To Do
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Q
R
S